SILLAMÄE  LINNAVOLIKOGU

PROTOKOLLINE OTSUS

Sillamäe								28. veebruar 2017. a nr ...

Koolivõrgu tegevuskava

Läbi vaadanud Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud aruande „Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamise ettepanekud“ ning tulenevalt linnapea Tõnis Kalberg’i ettepanekust,

Linnavolikogu otsustab:

- Võtta teadmiseks Sillamäe Linnavalitsuse poolt esitatud aruanne „Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamise ettepanekud“.

- Kinnitada tegevuskava Sillamäe põhikoolivõrgu korrastamiseks:

| Tegevus | Aeg | Maksumus | Korraldaja | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Põhikoolivõrgu korrastamise analüüs koos esialgse tegevuskavaga | veebruar 2017 |  | Volikogu | heakskiitmine |
| Põhikoolivõrgu korrastamise tegevuskava tutvustamine põhikoolides (õppenõukogu ja hoolekogu) | märts-aprill |  | Koolid |  |
| 2017. aasta eelarves Vanalinna Kooli ja Kannuka Kooli projekteerimiseks vahendite kavandamine | jaanuar-märts 2017 |  | Volikogu | määrus |
| Vanalinna Kooli projekteerimine | veebruar-juuni 2017 | 40 000 | linnavalitsus |  |
| Kannuka Kooli projekteerimine | aprill-oktoober 2017 | 13 000 | linnavalitsus | riigihange |
| Sillamäe põhikoolivõrgu korrastamise tegevuste ja rahastamise kavandamine linna arengukavasse ja eelarvestrateegiasse | mai 2017 |  | linnavalitsus | arengukava eelnõu |
| Vanalinna Kooli projekti finantseerimise taotlus | juuli 2017 |  | Arenguosakond |  |
| Tegevuskava Vanalinna Kooli remondiaegse õppe korraldamiseks | mai-november 2017 |  | linnavalitsus | korraldus |
| Vanalinna Kooli rekonstrueerimise rahastamise otsus | detsember 2017 |  |  |  |
| Kannuka Kooli rahastamistaotluse koostamine | november 2017-märts 2018 |  | Arenguosakond |  |
| Vanalinna Kooli ehituskulude kavandamine 2018 linnaeelarves | november 2018 |  | rahandusosakond |  |
| Vanalinna Kooli ehitushange, omanikujärelevalvehange | veebruar 2018 |  | Linnavalitsus, ehitus- ja maakorraldusosakond | korraldused |
| Vanalinna Kooli ehitus | juuni 2018-august 2019 | 4,7 milj | Ehitus- ja maakorraldusosakond |  |
| Vanalinna Kooli õppe korraldamine 2018/2019 õppeperioodil |  |  | Haridus- ja kultuuriosakond, koolid |  |
| Kannuka Kooli rahastustaotlus | juuli 2018 |  | Arenguosakond |  |
| Tegevuskava Kannuka Kooli remondiaegse õppetegevuse korraldamiseks | mai-november 2018 |  | linnavalitsus | korraldus |
| Kannuka Kooli remondi kavandamine 2019 linnaeelarves | november 2018 |  | Rahandusosakond |  |
| Kannuka Kooli rekonstrueerimise rahastamise otsus | detsember 2018 |  |  |  |
| Kannuka Kooli ehitushange, omanikujärelevalvehange | veebruar 2019 |  | linnavalitsus | korraldused |
| Kannuka Kooli ehitus | juuni 2019-august 2020 | 3,8 milj | Ehitus- ja maakorralduse-osakond |  |
| Kannuka Kooli õppe korraldamine 2019/2020 õppeperioodil |  |  | Haridus- ja kultuuriosakond, koolid |  |