Программа Eesti Energia Õlitööstus AS

по снижению неприятных запахов

- Меры, позволяющие производить более ранний поджиг полукоксового газа в факельных трубах установок Enefit-140 (источники загрязнения 401/1 и 402/2), снижая таким образом выбросы H2S при работе в режиме запуска и остановки:

  - Установка кислородных датчиков на газовых трассах, ведущих к факельным трубам.

Ориентировочная стоимость 70 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2014 год.

- Поджиг в факельных трубах Enefit140 осуществляется, если есть уверенность в том, что кислород удален из труб и нет опасности взрыва, сейчас на это уходит примерно 3 минуты. Использование кислородных датчиков позволит быстрее проанализировать состав газа в трубах и убедиться в безопасности.

  - Установка системы предварительной продувки газовых трасс азотом.

Ориентировочная стоимость 50 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2014 год.

- В настоящее время кислород из трубопровода вытесняют полукоксовым газом – планируется заменить его инертным и не имеющим запаха азотом.

- Реконструкция факельных труб установок Enefit-140 для поджига полукоксового газа посредством постоянно горящего пилотного пламени.

Ориентировочная стоимость 550 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2015 год.

- Пилотный факел поджигает полукоксовый газ сразу, позволяя этим элиминировать выбросы H2S из жаровых труб. Требуется установка гидравлического затвора.

- Изменение логики технологической защиты системы автоматического управления электрофильтрами установок Enefit-140, что позволит сократить ненужные (автоматические) отключения фильтров.

Ориентировочная стоимость 5 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2013 год.

- Включение электрофильтров после применения технологической защиты может занять около 20 минут.

- Установка кислородных датчиков на электрофильтры установок Enefit-140, что позволит раньше включать электрофильтры при работе в режиме запуска.

Ориентировочная стоимость составляет 70 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок -  2014 год.

- Применение кислородных датчиков позволит быстрее убедиться в безопасности.

- Установка на маслохранилище устройства для рекуперации паров углеводородов.

Ориентировочная стоимость 700 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2015 год.

- Устройство для рекуперации улавливает более 90% направленных туда паров углеводородов.

- Измерение выбросов твердых частиц в режиме запуска, уточнение количества соответствующих выбросов.

Ориентировочная стоимость 5 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2013 год.

- При расчете режимов запуска и остановки рассматривались расход дымовых газов при максимальной нагрузке и условия до электрофильтров без учета того, что в режиме запуска нагрузка повышается поэтапно и часть летучей золы оседает и на не включенных электрофильтрах. Фактическое количество выбросов меньше предполагаемого и определяется в ходе опытных замеров.

- Усилить мониторинг качества атмосферного воздуха:

  - Один раз в квартал на границе с промышленной территорией производят замеры не только концентрации в воздухе сернистого ангидрида, фенола, аммиака, бензола, сероводорода, и алифатических углеводородов, но и содержания CO и COS.

Ориентировочная стоимость 2 500 EUR/в год, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2014 год.

  - Оценка качества воздуха вне производственной территории предприятия, разработка программы мониторинга атмосферного воздуха (в т.ч. местонахождение и состав станции мониторинга  с привлечением экспертов (например, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ – Центр исследований окружающей среды).

Ориентировочная стоимость 5 000 EUR, указанные меры принимает EE ÕT AS, срок – 2014 год.

  - Внедрение программы мониторинга атмосферного воздуха.

Ориентировочная стоимость определится после составление программы мониторинга, срок 2014 – 2015 годы, указанные меры принимает EE ÕT AS.

- Оповещение Инспекции окружающей среды, Департамента окружающей среды и Вайвараского волостного управления в следующих случаях:

- авария на газовом трубопроводе;

- авария на маслопроводе, расположенном на технологической эстакаде;

- перелив автоцистерны;

- выброс в окружающую среду смеси полукоксового газа и парового газа;

- аварийный выход из строя датчиков уровня наполнения емкости маслом, что может стать причиной перелива емкости или возникновения вакуума;

- аварийное отключение электрофильтров.

Инспекцию окружающей среды ставят в известность о запусках и остановках в течение 24 часов по рабочим дням посредством электронной почты.

После осуществления каждой меры, указанной в пунктах 1 – 6, составляют отчет о выполнении и результатах и представляют его в Департамент окружающей среды.

В дополнение к вышеуказанному изысканием возможностей для уменьшения неприятного запаха занимается рабочая группа Eesti Energia Õlitööstus AS, сформированная приказом № 032 от 7 июня 2013 „О разработке мероприятий по уменьшению влияния вредных эмиссий на окружающую среду“.

/Подписано дигитально/

Игорь Конд

председатель правления

Eesti Energia Õlitööstus AS